# 🔄 Plan de Migración: ManyChat → ChatWoot (Self-hosted)

Alcance: Migrar la operación de mensajería de WhatsApp, Instagram DM y Messenger (Facebook) desde ManyChat hacia una instancia self-hosted de ChatWoot (Docker/VPS).

Fecha: Septiembre 2026 (rev. 2 — actualizada a ChatWoot v4.18.0, sep 2026) · Estado: Propuesto

## 1. Resumen ejecutivo

| Aspecto | Decisión |
| --- | --- |
| Plataforma destino | ChatWoot CE v4.18.x self-hosted (Docker en VPS) — versión fija, no latest |
| Canales a migrar | WhatsApp Cloud API, Instagram DM, Messenger |
| Datos a migrar | Contactos, etiquetas, campos personalizados |
| Historial de conversaciones | No migrable (ManyChat no permite exportarlo en bulk) — ver §4.3. Con coexistencia de WhatsApp el historial de ese canal se preserva en la app del teléfono |
| Cutover | Sin ventana muerta: con el modo coexistencia de WhatsApp (v4.5+) el número puede estar conectado a ambas plataformas; fallback a cutover clásico en fin de semana (~2–4 hs) |
| Duración total estimada | 3–4 semanas (incluye revisión de app de Meta) |

Motivaciones típicas: eliminar costo de suscripción de ManyChat (que escala por contactos), liberación de datos (self-hosted), bandeja unificada omnicanal con agentes humanos, y posibilidad de conectar la bandeja con IA propia (ej. AnythingLLM/InfoHub) vía Agent Bot.

## 2. Equivalencias ManyChat → ChatWoot

| Concepto ManyChat | Equivalente en ChatWoot | Notas |
| --- | --- | --- |
| Contactos | Contacts | Importados vía API; dedupe por teléfono |
| Etiquetas (Tags) | Labels (etiquetas) | Migrables 1:1 |
| Custom fields (CUF) | Custom attributes | Definir tipos antes de importar |
| Flows / Automation | No hay equivalente directo | Reemplazo: Agent Bot (API) + Automation Rules + Campaigns; o bot externo (n8n/Rasa) vía webhooks |
| Keywords / respuestas automáticas | Automation Rules (keyword-based) + Agent Bot |  |
| Sequences (mensajes programados) | Campaigns (unicast) | ChatWoot no tiene drip-secuencias nativas — evaluar si se necesita |
| Live chat humano | Bandeja compartida con agentes, roles, asignación | Fortaleza de ChatWoot |
| WhatsApp Business API | Inbox de WhatsApp Cloud API | Mismo número/WABA, se reconecta — ver §5.3 |
| Instagram DM | Inbox Instagram (Business Login) | Requiere app Meta + revisión |
| Messenger (página FB) | Inbox Messenger (Facebook) | Soportado nativamente |
| Webhooks externos | Webhooks de ChatWoot + API | Integraciones similares |

⚠️ La brecha principal es la construcción de flows visuales. ChatWoot es una plataforma de mensajería con agentes, no un constructor de chatbots. Si los flows de ManyChat son complejos, planificar un bot externo (Fase 5).

✅ Novedad v4.17–v4.18 que beneficia esta migración: gestión de plantillas de WhatsApp Cloud API y Twilio desde la UI y la API de ChatWoot, seguimiento de entrega de campañas WhatsApp (Enterprise), WhatsApp para contactos solo-BSUID, setup guiado de WhatsApp y métricas de salud del número, plus correcciones del canal Instagram en v4.17.1 (usar ≥ 4.17.1, no 4.17.0).

## 3. Arquitectura destino (self-hosted)

Internet ──> Nginx (SSL, dominio ej. chat.tudominio.com)
                │
                ├──> ChatWoot rails  (app web + API, :3000)
                ├──> ChatWoot worker (sidekiq, colas/webhooks)
                ├──> PostgreSQL (datos, volumen persistente)
                └──> Redis        (colas + cache)

Requisitos del VPS: 2 vCPU / 4 GB RAM mínimo (recomendado 4 vCPU / 8 GB si hay 3 canales activos + bot), 40+ GB de disco (adjuntos), Docker 20.10+ y Docker Compose v2, dominio con DNS apuntando al servidor.

Detalles críticos de la instalación: - Imagen chatwoot/chatwoot:v4.18.0-ce fija (evitar latest para reproducibilidad; no usar < 4.17.1 por bugs de Instagram). - Postgres: verificar la versión soportada por la imagen elegida (14.x en 4.x) y declararla explícita en el compose — nunca usar postgres:latest. - .env desde el template oficial (chatwoot/.env.example): configurar FRONTEND_URL=https://chat.tudominio.com, FORCE_SSL=true, SECRET_KEY_BASE, y credenciales propias de Postgres/Redis. - Preparar la base: docker compose run --rm rails bundle exec rails db:chatwoot_prepare. - Nginx debe tener underscores_in_headers on; (ChatWoot depende de headers con guion bajo) y client_max_body_size 0;. - SSL con certbot/Let’s Encrypt — obligatorio: los webhooks de Meta exigen HTTPS. - Volúmenes persistentes para Postgres y storage/ (adjuntos) + backups diarios de la DB (pg_dump cron) antes de cada fase. - Variables de canales (ver Fase 2): FB_APP_ID, FB_APP_SECRET, token de verificación de Instagram; para Embedded Signup de WhatsApp: WHATSAPP_EMBEDDED_SIGNUP_CONFIG y WHATSAPP_EMBEDDED_SIGNUP_VERIFY_TOKEN. - Healthcheck del stack: curl -f http://localhost:3000/api dentro de la red interna (alerta temprana sin depender de Nginx). - Stack recomendado: 2 réplicas de sidekiq desde el día 1; el worker absorbe toda la carga de webhooks, campañas e importaciones.

## 4. Inventario y mapeo de datos

### 4.1 Qué se puede exportar de ManyChat

| Dato | Método de exportación | Limitaciones |
| --- | --- | --- |
| Contactos (nombre, teléfono, email) | Google Sheets integration, API (/fb/subscriber) o nodo Data Collection | No hay “export all” bulk en la UI; paginar por API |
| Etiquetas (tags) | Por contacto vía API / Sheets | No hay endpoint de volcado global; iterar contactos |
| Custom fields | Igual que contactos | Tipos se pierden: definirlos a mano en ChatWoot |
| Opt-ins de WhatsApp | Campo de suscripción por contacto | Preservar para compliance |
| Historial de conversaciones | ❌ No existe exportación | Only UI; no API/bulk. Opciones en §4.3 |

Requiere plan Pro de ManyChat para acceso API (token en Settings → API).

### 4.2 Mapeo al modelo de ChatWoot

ManyChat                          ChatWoot
─────────────────────────────    ─────────────────────────────
contact.phone        ────────>   contact.phone (clave de dedupe)
contact.name         ────────>   contact.name
tag X                ────────>   label "x" (slugificado)
custom field "Plan"  ────────>   custom_attribute "plan"

### 4.3 Historial de conversaciones — decisión

Opciones, de menor a mayor esfuerzo:

- No migrar (recomendado). ChatWoot parte con historia limpia. Si un caso requiere contexto, se consulta ManyChat en modo lectura durante los 14 días de paralelismo.

- Archivo externo. Exportar manualmente los chats más importantes (cuenta de soporte) a CSV/PDF como referencia jurídica/comercial.

- Sembrar resúmenes en ChatWoot. Al importar cada contacto, crear una conversación cerrada con nota interna (no mensaje) con el resumen del último ticket. Costo alto de scripting, valor marginal — solo si el negocio lo exige.

Decisión por defecto: opción 1 — validar con el equipo antes de la Fase 4.

## 5. Fases del plan

### Fase 0 — Preparación e inventario (semana 1, 2–3 días)

- ☐ Generar API token de ManyChat (Settings → API) — requiere plan Pro.

- ☐ Exportar contactos con teléfono, nombre, email, tags y CUFs (script o Google Sheets integration).

- ☐ Documentar todos los flows activos: disparadores (keywords, welcome, respuestas a story/comentarios), condiciones, mensajes, acciones.

- ☐ Inventario de sequences/campaigns activas y fecha de último envío.

- ☐ Definir correspondencia de etiquetas y atributos personalizados (tabla de mapeo §4.2).

- ☐ Listar plantillas de WhatsApp (HSM) aprobadas y sus usos. En ChatWoot ≥ 4.17 se gestionan desde la propia UI/API — simplifica la Fase 3.

- ☐ Cargar balance de mensajes por canal (30–90 días) para dimensionar costos de Cloud API y colas del worker.

- ☐ Identificar en ManyChat: capturas de leads activas, integraciones externas conectadas (Sheets, CRM, webhooks) y automatizaciones de comentarios/respuestas a stories.

- ☐ Congelar cambios en ManyChat (no crear flows nuevos de acá en adelante).

- ☐ Aprovisionar VPS + dominio + DNS.

### Fase 1 — Infraestructura ChatWoot (semana 1–2, 1 día)

- ☐ Desplegar stack Docker compose de producción (rails, 2× sidekiq, postgres con versión fija, redis).

- ☐ Configurar .env, ejecutar db:chatwoot_prepare, levantar servicios.

- ☐ Nginx + Let’s Encrypt, verificar curl -I https://chat.tudominio.com/api → 200.

- ☐ Crear usuario super-admin y cuentas de agentes/equipos.

- ☐ Configurar backups automáticos de Postgres y storage/.

- ☐ Prueba de humo: bandeja de live-chat widget funciona.

### Fase 2 — App de Meta y webhooks (semana 2, 2–4 días ⚠ incluye revisión)

- ☐ Crear app tipo Business en el portal de desarrolladores de Meta.

- ☐ Agregar productos: Messenger, Instagram.

- ☐ Configurar webhooks: callback {FRONTEND_URL}/webhooks/instagram (y el de Messenger), verify token correspondiente, suscripciones messages, messaging_seen, message_reactions, messaging_postbacks.

- ☐ Configurar en ChatWoot (/super_admin/app_config): FB_APP_ID, FB_APP_SECRET, token de verificación Instagram/IG.

- ☐ Solicitar permisos avanzados y envío a revisión de Meta (puede tardar días — arrancar temprano):

  - pages_messaging, pages_manage_metadata, pages_show_list, pages_read_engagement

  - instagram_manage_messages, instagram_basic, business_management

- ☐ Mientras tanto, validar todo con app de prueba + cuentas tester (Instagram/Messenger). La revisión de permisos avanza en paralelo sin bloquear el resto del plan.

### Fase 3 — Conexión de canales (semana 2–3)

3.1 WhatsApp — el número ya está dado de alta en Meta Cloud API (ManyChat lo usa así): - [ ] Elegir método de conexión: - A) Coexistencia (recomendado, v4.5+): desde Embedded Signup con el modo coexistencia se conecta el número real a ChatWoot sin desconectarlo de ManyChat — cero ventana muerta y sin plantilla de contingencia. Limitación: los mensajes entrantes llegan a la app webhook-activa (ManyChat), no a ambas. Alternativa sin esta restricción: la app oficial de WhatsApp Business en el teléfono sincroniza el historial y recibe los mensajes mientras ChatWoot envía. - B) Embedded Signup clásico (sin coexistencia) o configuración manual (phone_number_id, waba_id, token permanente): requiere desconectar ManyChat y conectar ChatWoot en el mismo cutover (Fase 7). - [ ] En ambos casos, validar primero con un número de prueba. - [ ] Verificar que las plantillas HSM se resuelven y el envío saliente funciona (recuerda: en ≥ 4.17 se administran desde ChatWoot).

3.2 Instagram: - [ ] Cuenta IG debe ser professional/business y vinculada a la página de Facebook. - [ ] Usar Instagram Business Login (método recomendado; el login vía Facebook está deprecado desde v4.1). Configurar redirect {FRONTEND_URL}/instagram/callback en la app Meta. - [ ] Crear inbox Instagram en ChatWoot y validar con cuenta tester (usar ≥ 4.17.1: corrige login IG y mensajes duplicados de Facebook).

3.3 Messenger: - [ ] Crear inbox tipo Messenger en ChatWoot → login con Facebook → seleccionar página. - [ ] Validar recepción/respuesta con tester.

### Fase 4 — Importación de datos (semana 3, 1 día)

- ☐ Crear en ChatWoot las labels y custom attributes según el mapeo.

- ☐ Script de importación (Python, igual stack del repo):

  - POST /api/v1/accounts/{id}/contacts con name, phone, email, custom_attributes y labels.

  - Dedupe previo por teléfono (ChatWoot también busca por phone — reutilizar GET de search antes de crear).

  - Rate-limit amable (p. ej. 5 req/s) y log de errores para reintento.

- ☐ Piloto: importar 50 contactos, validar en UI (atributos, labels, búsqueda).

- ☐ Importación completa + conteo de verificación (importados = exportados − duplicados).

### Fase 5 — Automatización y bot (semana 3, 2–3 días)

Elegir según complejidad de los flows inventariados:

| Escenario | Solución |
| --- | --- |
| Flows simples (bienvenida, keywords, menú 1 nivel) | Automation Rules + respuestas guardadas (canned responses) de ChatWoot |
| Flows medianos (formularios, condiciones) | Agent Bot nativo vía API (agent_bots, webhook de bot con handoff a agentes) |
| Flows complejos (drip campaigns, pagos, IA) | Bot externo (n8n / Rasa / script propio) conectado a los webhooks + API de ChatWoot |

- ☐ Re-implementar los flows del inventario de Fase 0 en el escenario elegido.

- ☐ Definir reglas de handoff: horarios, asignación por equipo, SLA de primera respuesta.

- ☐ Si aplica: conectar el bot con AnythingLLM/InfoHub para respuestas con IA sobre los documentos (oportunidad nueva que ManyChat no tenía).

### Fase 6 — Pruebas QA (semana 3, 1 día)

Checklist por canal — probar en producción con testers: - [ ] WhatsApp: mensaje entrante/saliente, media (img/pdf), plantilla HSM, emoji/acentos, conversation status (open/resolved), handoff a agente. - [ ] Instagram: DM entrante/saliente, media, comentario→DM si se usaba, historial visible en bandeja. - [ ] Messenger: mensaje entrante/saliente, postback de menú persistente, media. - [ ] Transversal: labels automáticas, asignación, notas internas, notificaciones de agentes, horas fuera de servicio. - [ ] Bot: cada flow del inventario dispara y termina como se espera; escalado a humano funciona. - [ ] Búsqueda de contacto importado + atributos correctos.

### Fase 7 — Cutover (ventana recomendada: fin de semana)

- ☐ Comunicar a clientes activos (plantilla WhatsApp) el cambio si aplica.

- ☐ Pausar (no borrar) flows y sequences en ManyChat.

- ☐ WhatsApp — según método elegido en Fase 3.1:

  - Coexistencia: el número ya está conectado desde la Fase 3; aquí solo se desconecta ManyChat cuando la operación en ChatWoot esté validada (idealmente ≥ 48 hs antes).

  - Clásico: desconectar el número de ManyChat y conectarlo en ChatWoot en la misma ventana ( minutos–horas sin servicio).

- ☐ Verificar webhooks OK y mensajes fluyendo en la bandeja.

- ☐ Verificar Instagram y Messenger en ChatWoot (desconectar de ManyChat al confirmar).

- ☐ Prueba end-to-end de los 3 canales (envío y recepción).

- ☐ Import final de contactos delta (los creados entre la Fase 4 y hoy).

- ☐ Monitoreo activo 24–48 hs (logs del worker, cola de sidekiq, bandeja).

Rollback: ManyChat sigue activo (pausado, no cancelado) durante 14 días. Revertir = reanudar flows y reconectar canales en ManyChat (~30 min).

### Fase 8 — Post-migración (semanas 4–6)

- ☐ Semana 1: revisión diaria de bandeja, errores de webhook y latencia del bot.

- ☐ Ajustar reglas de automatización según casos reales no cubiertos.

- ☐ Medir: tiempo de primera respuesta, resolución, volumen por canal (vs. métricas de ManyChat).

- ☐ Día 14: cancelar suscripción de ManyChat y revocar tokens.

- ☐ Documentar en el repo la configuración final (.env de referencia, runbook de actualización: docker compose pull + db:chatwoot_prepare).

## 6. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de app de Meta se demora/rechaza | Alta | Bloquea IG/Messenger en producción | Empezar Fase 2 en semana 1; probar con app de prueba mientras tanto |
| El número de WhatsApp no puede estar en ambas plataformas a la vez | Certain Baja con coexistencia (v4.5+) | Ventana sin servicio de minutos–horas | Método A (coexistencia) elimina la ventana muerta; si se usa método B, cutover en fin de semana + plantilla de contingencia + número de test |
| Flows de ManyChat no replicables nativamente en ChatWoot | Alta | Pérdida de automatización | Inventario temprano (Fase 0); decidir Agent Bot vs bot externo antes de Fase 5 |
| Historial de conversaciones no migrable | Certain | Los agentes parten sin contexto | Decisión documentada (§4.3); ManyChat en lectura 14 días |
| Sequences/drip no existen en ChatWoot | Alta | Pérdida de re-engagement | Migrar a Campaigns o mantener herramienta de email/CRM para eso |
| Pérdida de adjuntos al self-hostear | Baja | Datos | Volúmenes persistentes + backups diarios desde Fase 1 |
| Rate limits en importación masiva | Media | Import lento o errores | Chunking, reintentos, log de fallos, piloto de 50 primero |
| Equipos no adoptan la nueva bandeja | Media | Retorno a ManyChat | Capacitación en Fase 6, período de paralelismo, soporte interno |

## 7. Checklist de cutover (resumen rápido)

□ Pausar flows ManyChat
□ WhatsApp (coexistencia): solo desconectar ManyChat tras validar 48 hs en ChatWoot
□ WhatsApp (clásico): desconectar de ManyChat → conectar en ChatWoot → verificar webhook
□ Desconectar IG/Messenger de ManyChat (tras confirmar ChatWoot)
□ E2E de 3 canales OK
□ Import delta de contactos
□ Monitoreo 48 hs

## 8. Cronograma resumido

| Semana | Fase | Hitos |
| --- | --- | --- |
| 1 | F0 + F1 (+ F2 en paralelo) | Export de datos listo; ChatWoot desplegado; app Meta enviada a revisión |
| 2 | F2 + F3 | Permisos Meta aprobados; canales conectados en test; WhatsApp en coexistencia operativo |
| 3 | F4 + F5 + F6 | Contactos importados; bot funcionando; QA completo |
| 4 | F7 + F8 | Cutover de bajo riesgo (desconexión de ManyChat validada); monitoreo y ajustes; baja de ManyChat día 14 |